Самооценка эффективности реализации инновационного проекта в статусе МИП в 2023 г.

- Тема инновационного проекта: «Интеграция общего и дополнительного образования в рамках реализации сетевой муниципальной программы воспитания»

- Организация-держатель проекта (заявитель): Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского муниципального района

- Организации-соисполнители проекта МОУ СШ №7; МОУ Чебаковская СШ; МОУ «Начальная школа - детский сад  №24 «Солнышко», МОУ СШ №6

- Оцените на предложенной шкале уровень достижения планируемых результатов реализации инновационного проекта:

- Оцените на предложенной шкале уровень достижения планируемых на 2022 г. результатов реализации инновационного проекта:

- Составьте отчет о достижении значений показателей результативности инновационного проекта в 2023 г. (приложение 2 к Соглашению о совместной деятельности по реализации инновационного проекта МИП»

| Показатели результативности реализации МИП | Целевое значение | Результат по итогам 2023 года | Целевое значение на 2024 год | Комментарии (на случай, если предпринята корректировка показателей/индикаторов, целевых значений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная сетевая программа воспитания создана и прошла апробацию | Создана и функционирует муниципальная сетевая программа воспитания | - | + |  |
| -разработано и апробировано не менее 5 новых краткосрочных программ; | Разработаны и апробированы 5 новых краткосрочных программ | Разработана и апробирована краткосрочная программа туристско-краеведческой направленности «Мой Романов-Борисоглебск». Разработана краткосрочная программа естественнонаучной направленности для начальной школы, программа для среднего звена по профессиям естественнонаучной направленности, разработана программа «Медиа Вызов» | Разработаны и апробированы краткосрочные программы по направлениям «Здоровье» и «Творчество» |  |
| - разработаны вариативные модули 10 в программах для каждого типа учреждений (городское ОУ, сельское ОУ, начальная школа-детский сад); | Разработаны и апробированы не менее 10 вариативных модулей | Разработаны вариативные модули «Федор Ушаков», «Головин. История букваря», программа патриотического воспитания для младших школьников. Разработаны модули краеведческой программы «Тутаев. Это должен знать каждый»: «Художники», «Архитектура» и «Бренды». В 2023 году к работе МИП присоединилась МОУ СШ №6 |  |  |
| - описан авторский опыт не менее чем в 2 статьях; | Описан авторский опыт реализации проекта не менее чем в 2 статьях | - | Описан авторский опыт реализации проекта не менее чем в 2 статьях |  |
| - увеличение охвата обучающихся района дополнительным образованием до 80%. | Охват обучающихся района дополнительным образованием - 80%. | Охват обучающихся района дополнительным образованием – 79,59%. | Охват обучающихся района дополнительным образованием - 80%. |  |

- Опишите (кратко) вклад каждого из соисполнителей в достижении полученных результатов

Разработаны вариативные модули «Федор Ушаков» - МОУ СШ№7, «Головин. История букваря» - МОУ Чебаковская СШ, программа патриотического воспитания для младших школьников – МОУ Начальная школа – детский сад №24 «Солнышко».

Разработаны модули краеведческой программы «Тутаев. Это должен знать каждый»: «Художники» - Центр «Созвездие», «Архитектура» и «Бренды» - МОУ СШ №6.

Разработаны краткосрочная  программа естественнонаучной направленности для начальной школы «Биоразнообразие» - Центр «Созвездие», программа для среднего звена по профессиям естественнонаучной направленности «Атлас биологических профессий» - Центр «Созвездие», разработана программа «Медиа Вызов» - Центр «Созвездие».

- Опишите (кратко) инновационный (отчуждаемый) продукт, который будете представлять на ежегодной муниципальной конференции (при условии его готовности)

ДООП «Медиа Вызов», ДООП «Атлас биологических профессий»