**Ежеквартальный отчет**

**о реализации инновационного проекта (программы)**

**в соответствии с техническим заданием**

**Муниципального учреждения дополнительного образования**

**«Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии ТЗ** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| **1. Методическая деятельность** |
| 1.1. |  май 2017 | Совершенствование ДООП «Судомоделирование» (Уразов И.В.) | Готовая программа «Судомоделирование» |  |
| **2. Обучение педагогических кадров** |
| 2.1 | 5.04.2017 | Посещение областного центра технического творчества, Центра «Лад» (знакомство с опытом работы) | Образовательная экскурсия на техническую площадку МОУ ДО Культурно-образовательный Центр «ЛАД», г. Ярославль.  (Смирнова А.Д., Белоусова О.С., Уразов И.В., Букова Т.И.) |  |
| 2.2 | 17.04.2017 | Обучение по 3D моделированию | Семинар для педагогических работников образовательных организаций области. Тема: «Компьютерное 3-Д моделирование. Применение компьютерного 3-Д моделирования для изготовления конкретных деталей на 3-Д принтере», ОЦДЮТТ (Смирнова А.Д.) |  |
| 2.3 | 28.04.17 | Изучение опыта работы ОУ ТМР по робототехнике | Мастер-класс «Программирование роботов» МОУ СШ №87 г. Ярославль (Белоусова О.С.) |  |
| 2.4 | 29.05-20.06.2017 | Обучение педагога Центра на КПК по робототехнике | КПК «Основы работы с Lego Mindstorms EV3 и его применение в урочной и внеурочной деятельности средней школы» (Белоусова О.С.) |  |
| 22.05.-08.06.2017 | Методика работы с WEDO/WEDO 2.0» (Белоусова О.С.) |  |
| 2.5 |  | Повышение квалификации по техническому творчеству | Семинар для педагогических работников образовательных организаций Ярославской области по теме "Технология изготовления простейших моделей" и «Технология изготовления простейших метальных моделей» (Уразов И.В.) |  |
| 2.6 | 11.05.2017 | Семинар «ТРИЗ – технология на занятиях в УДО» | Семинар «Основы ТРИЗ-педагогиги» (15 участников) |  |
| **3. Организация мероприятий для обучающихся** |
| 3.1 | 11.03.2017 | Районный конкурс технического творчества «Перспектива» и выставка работ | Районный конкурс технического творчества «Перспектива» и выставка работ (115 участников) | Включить в ТЗ (не было) |
| 11- 24.03.2017 | Выставка работ участников районного детского конкурса технического и прикладного творчества «Перспектива» (115 участников) |