**Ежеквартальный отчет (2 квартал 2018 года)**

**о реализации инновационного проекта (программы)**

**в соответствии с техническим заданием**

**Муниципального учреждения дополнительного образования**

**«Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии ТЗ** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| **1. Методическая деятельность** | | | | |
| 1.1. | апрель-май 2018 | Реализация ДООП «Судомоделирование» | ДООП «Судомоделирование» реализуется для обучающихся 7-12 лет (2 группы) |  |
| 1.2. | апрель-май 2018 | Реализация ДООП «Технознайка» для обучающихся 6-11 лет (с использованием конструкторов) | ДООП «Технознайка» реализуется для обучающихся 6-7 лет (1 группа) |  |
| 1.3. | апрель-май 2018 | Реализация ДООП «Неизведанное рядом» для обучающихся 6-10 лет (применение простых приборов для изучения окружающей среды) | Реализация ДООП «Неизведанное рядом» для обучающихся 7-9 лет (4 группы) |  |
| 1.4. | апрель-май 2018 | Реализация ДООП «Начальное техническое моделирование» | ДООП «Начальное техническое моделирование» для обучающихся 5-6 лет (2 группы), 7-10 лет (4 группы) |  |
| 1.5. | апрель-май 2018 | Создание УМК к заявленным ДООП | Создаются УМК к ДООП у педагогов: Уразов И.В.  Васильева Н.Н.  Рябчикова С.В.  Каткова В.М. |  |
| **2. Обучение педагогических кадров** | | | | |
| 2.1 | апрель-июнь | КПК «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования в условиях современной техносферы» | Обучались:  Букова Т.И.  Белоусова О.С.  Васильева Н.Н.  Мастакова М.А.  Мостовая Л.Г.  Уразов И.В. |  |
| 2.2 | май | ППК «Формирование общепользовательской ИКТ компетентности: интерактивные презентации и видеоролики» | Обучались:  Горячева Е.А.  Любимовская А.В. |  |
| **3. Совершенствование материально-технической базы** | | | | |
| 3.1. | 2018-2019 | Приобретение конструкторов:  - «Липучка» | Использование конструкторов при реализации ДООП.  Дополнительно приобретены конструкторы:  - SIBELLY (присоска)  - Мягкий конструктор «Гнутик» (биплант) |  |
| 3.2. | 2018-2019 | Приобретение конструкторов:  - CHICCO, Engino, LEGO |  | В течение 2018-2019 (причина: нехватка финансирования) |
| 3.3. | 2018-2019 | Приобретение развивающих дидактических игр |  | В течение 2018-2019 (причина: нехватка финансирования) |
| 3.4. | 2018-2019 | Приобретение глины, гипса др. | Приобретение глины |  |
| 3.5. | 2018-2019 | Второй компьютерный кабинет (7 компьютеров) |  | В течение 2018-2019 (причина: нехватка финансирования) |
| 3.6. | 2018 | Оборудование для мультстудии: видеокамера |  | В течение 2018 (причина: нехватка финансирования) |
| 3.7. | 2018-2019 | 3Д принтер, программное обеспечение и расходный материал |  | В течение 2018-2019 (причина: нехватка финансирования) |
| 3.8. | 2018-2019 | Оборудование кабинета технического творчества под мастерскую (приобретение вытяжки для станков) |  | В течение 2018-2019 (причина: нехватка финансирования) |
| 3.9. | 2018-2019 | Приобретение для мастерской  - верстаки, шкаф для хранения инструментов  - демонстрационные стеллажи |  | В течение 2018-2019 (причина: нехватка финансирования) |
| 3.10. | 1 квартал 2018 | Открытие кабинета экологии с лабораторией |  | В течение 2018 г (причина: нехватка финансирования и оборудования) |
| 3.11. | 2018-2019 | Приобретение для лаборатории:  - лабораторный стол - титровальные установки  - аналитические весы - газоанализаторы  - лабораторные дозаторы  - лабораторное сито - центрифуга  - цифровая лаборатория по физиологии (датчики)  - приобретение бокса для проведения микробиологических исследований - реактивы  - лабораторная посуда - муфельная печь |  | В течение 2018-2019 (причина: нехватка финансирования) |
| **4. Организация мероприятий для обучающихся** | | | | |
| 4.1 | 2017-2018 | Работа конструкторского бюро в рамках НОО «Сириус»: специальные занятия, тренинги | Консультации для обучающихся по оформлению проектов |  |
| 4.4. | В течение года | Участие обучающихся в конкурсах по направлению деятельности | Согласно плану мероприятий и конкурсов |  |