**Ежеквартальный отчет**

**о реализации инновационного проекта (программы)**

**в соответствии с техническим заданием**

**Муниципального учреждения дополнительного образования**

**«Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии ТЗ** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| **1. Методическая деятельность** |
| 1.1. |  август 2017 | Разработка ДООП «Технознайка» для обучающихся 6-11 лет (с использованием конструкторов) (Васильева Н.Н.) | Готовая программа «Технознайка»Реализация программы «Технознайка» |  |
| 1.2. | август – сентябрь 2017 | Разработка ДООП «Неизведанное рядом» для обучающихся 7-9 (применение простых приборов для изучения окружающей среды) – Баскова Е.Г., Рябчикова С.В.(позже будет написан 2 год обучения) | Готовая программа на 1 год обучения «Неизведанное рядом». Реализация программы «Неизведанное рядом» | Включить педагога дополнительного образования: Рябчикова Светлана Вячеславовна (реализация программы) |
| 1.3. | август – сентябрь 2017 | Разработка ДООП «Начальное техническое моделирование» (Каткова В.М.) | Готовая программа «Начальное техническое моделирование»Реализация программы «Начальное техническое моделирование» | В плане Технопарка стояло на май 2018 |
| 1.4. | август 2017 | Разработка ДООП «Экологический практикум» для обучающихся 11-15 лет на 2 года (Рязанова Ю.Д.) |  | Сроки сместить на ноябрь – декабрь 2017 (причина: программа подвергалась корректировке) |
| 1.5. | август 2017 | Разработка ДООП по журналистике (Шеянова А.М.) |  | Сроки сместить на декабрь 2017 (причина: корректировка программы Шеяновой Л.Л.) |
| **2. Обучение педагогических кадров** |
| 2.1 | 25.08.2017 | Повышение квалификации по робототехнике | Вебинар «Современные технологии организации учебной и проектной деятельности на основе использования роботизированного оборудования», Центр онлайн обучения «Экстерн» (Белоусова О.С.) |  |
| 2.2 | июнь 2017 | Обучение по 3-Д моделированию | Курсы «3-Д моделирование», ЧУДО «УМЦ Гарантия знаний» (Смирнова А.Д.) |  |
| 2.3 | сентябрь 2017 | Семинар «Анализ ресурсов ОУ кластера 4 «Исследования в области естественных наук» |  | Сроки сместить на октябрь - декабрь 2017 (причина: большая загруженность педагогов в начале учебного года) |
| **3. Совершенствование материально-технической базы** |
|  | август 2017 | Оборудование кабинета технического творчества под мастерскую (проект на вентиляцию) |  | Сроки сместить на декабрь 2017 (причина: отсутствие средств для финансирования) |
|  | август 2017 | Приобретение для мастерской- верстаки, шкаф для хранения инструментов- демонстрационные стеллажи |  | Сроки сместить на декабрь 2017 (причина: отсутствие средств для финансирования) |
|  | август 2017 | Оборудование кабинета экологии с лабораторией (капитальный ремонт) | Капитальный ремонт сделан, остались небольшие внутренние работы | Сроки сместить на февраль 2018 (причина: нехватка финансирования) |