**Ежеквартальный отчет**

**о реализации инновационного проекта (программы)**

**в соответствии с техническим заданием**

**Муниципального учреждения дополнительного образования**

**«Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии ТЗ** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| **1. Методическая деятельность** |
| 1.1. | ноябрь – декабрь 2017  | Разработка ДООП «Экологический практикум» для обучающихся 11-15 лет на 2 года (Рязанова Ю.Д.) | Экологический практикум» для обучающихся 11-15 лет на 2 года |  |
| 1.2. | декабрь 2017 | Разработка ДООП по журналистике (Шеянова А.М.) |  | Используется программа Шеяновой Л.Л., педагог уволился |
| 1.3. | декабрь 2017 | Разработка модульной ДООП «Экологический мониторинг» (Рязанова Ю.Д.) | Готовая программа «Экологический мониторинг» |  |
| 1.4. | в течение 2017года  | Создание УМК к заявленным ДООП | Создаются УМК к ДООП, реализующимся в ОУ: «Судомоделирование» (Уразов И.В.),ДООП «Технознайка» (Васильева Н.Н.),ДООП «Неизведанное рядом» (Рябчикова С.В.) |  |
| **2. Обучение педагогических кадров** |
| 2.1 | октябрь – декабрь 2017 | Семинар «Анализ ресурсов ОУ кластера 4 «Исследования в области естественных наук» |  | Сместить сроки на 1 квартал 2018 (причина: ОУ закупили оборудование, написали ДООП и курсы внеурочной деятельности, следовательно появилось больше возможностей для предложений и объединений ресурсов) |
| 2.2 | 21.12.2017 | Презентация программ «Экологический практикум», «Экологический мониторинг», «Неизведанное рядом» | Презентация программ «Экологический практикум», «Экологический мониторинг в ИОЦ, г. Тутаев | Программа «Неизведанное рядом» - презентация переносится на 1 квартал 2018  |
| **3. Совершенствование материально-технической базы** |
|  | август 2017 | Оборудование кабинета технического творчества под мастерскую (проект на вентиляцию) |  | Нет необходимости делать проект на вентиляцию, необходимо приобрести вытяжку для станков |
|  | август 2017 | Приобретение для мастерской- верстаки, шкаф для хранения инструментов- демонстрационные стеллажи | Верстаки сделаны своими силамиДля хранения инструментов используется старый шкаф | Шкаф для хранения инструментов и демонстрационные стеллажи будут приобретены при наличии средств |
|  | август 2017 | Оборудование кабинета экологии с лабораторией (капитальный ремонт) | Капитальный ремонт сделан, остались небольшие внутренние работы | Сроки открытия сместить на 1 квартал 2018 (причина: нехватка финансирования) |
|  | 2017-2018 | Приобретение для лаборатории:- лабораторный стол - титровальные установки- аналитические весы - газоанализаторы- лабораторные дозаторы- лабораторное сито - центрифуга- цифровая лаборатория по физиологии (датчики)- приобретение бокса для проведения микробиологических исследований - реактивы- лабораторная посуда - муфельная печь |  | 2018 год (причина: нехватка финансирования)Участие в ГРАНТЕ  |
|  | 2017 год | Приобретение конструкторов:-каркасно-щелевой- молекулы- строительный набор из eva - материала- магнитный- Bunchems (репейник)- наборы кирпичиков из дерева | Закуплены наборы конструкторов для реализации программы «Технознайка» |  |
|  | 2017-2018-2019 | Приобретение конструкторов:- CHICCO, Engino, LEGO |  | 2018-2019 (причина: нехватка финансирования) |
|  | 2017-2018-2019 | Приобретение развивающих дидактических игр | Развивающие дидактические игры изготавливаются педагогом | 2018-2019 (причина: нехватка финансирования) |
|  | 2017-2018-2019 | Приобретение глины, гипса др. | Приобретена глина |  |
| **Организация мероприятий для обучающихся** |
|  | в течение года | Реализация заявленных ДООП | ДООП «Судомоделирование» (Уразов И.В.),ДООП «Технознайка» (Васильева Н.Н.),ДООП «Неизведанное рядом» (Рябчикова С.В.)ДООП «Начальное техническое моделированиие» (Каткова В.М.) |  |
|  | ноябрь 2017 | Профильный отряд «Технознайка» | Отряд «Технознайка» в рамках осенних каникул, корпус №2 (30.10.-3.11.2017)  |  |
|  | 2017-2018 | Работа конструкторского бюро в рамках НОО «Сириус»: специальные занятия, тренинги  | В рамках отряда «Технознайка» в осенние каникулы проводились тренинговые занятия  | Работа будет продолжена в 2018 году |