**Ежеквартальный отчет (4 квартал 2018 года)**

**о реализации инновационного проекта (программы)**

**в соответствии с техническим заданием**

**Муниципального учреждения дополнительного образования**

**«Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии ТЗ** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| **1. Методическая деятельность** |
| 1.1. | октябрь-декабрь 2018  | Реализация ДООП «Судомоделирование»  | ДООП «Судомоделирование» реализуется для обучающихся 7-12 лет (2 группы) |  |
| 1.2. | октябрь-декабрь 2018 | Реализация ДООП «Технознайка» для обучающихся 6-11 лет (с использованием конструкторов)  | ДООП «Технознайка» реализуется для обучающихся 6-7 лет (2 группы) |  |
| 1.3. | октябрь-декабрь 2018 | Реализация ДООП «Неизведанное рядом» для обучающихся 6-10 лет (применение простых приборов для изучения окружающей среды) | Реализация ДООП «Неизведанное рядом» для обучающихся 7-9 лет (2 группы) |  |
| 1.4. | октябрь-декабрь 2018 | Реализация ДООП «Начальное техническое моделирование»  | ДООП «Начальное техническое моделирование» для обучающихся 5-6 лет (14 групп), 7-10 лет (4 группы) |  |
| 1.5 | октябрь-декабрь 2018 | Реализация ДООП «Основы робототехники и программирования в среде Lego Wedo» | ДООП «Основы робототехники и программирования в среде Lego Wedo» для обучающихся 7-8 лет (4 группы) |  |
| 1.6 | октябрь-декабрь 2018 | Реализация ДООП «Экологический мониторинг» | ДООП «Экологический мониторинг» для обучающихся 11-15 лет (1 группа) |  |
| 1.7 | октябрь-декабрь 2018 | Создание УМК к заявленным ДООП | Создаются УМК к ДООП  |  |
| **2. Обучение педагогических кадров** |
| 2.1 | сентябрь-ноябрь 2018 | КПК «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования в условиях современной техносферы» | Обучались:Букова Т.И.Белоусова О.С.Васильева Н.Н.Мастакова М.А.Мостовая Л.Г.Уразов И.В. |  |
| 2.2. | октябрь-декабрь 2018 | Работа творческой группы по разработке квест-игры «Зашифрованный код» |  |  |
| 2.3 | 15.10.2018 | Семинар «Построение схем в приложении «Виртуальный конструктор Лего», ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ г. Ярославль | Обучились:Белоусова О.С.Мастакова МА |  |
| 2.4. | 22.10.18 по 29.10.18 | КПК «Создание интерактивных дидактических игр средствами MS Power Point», ИОЦ | Обучилась:Васильева Н.Н. |  |
| 2.5. | 01.11.18 | Районный семинар «Методы и методики изучения технических способностей обучающихся», ЦДО «Созвездие» | Обучились:Белоусова О.С., Букова Т.И., Васильева Н.Н., Мастакова М.А., Самсонова М.А., Мостовая Л.Г., Уразов И.В. |  |
| 2.6. | 12.12.2018 | Семинар «Техника работы с 3D ручкой как первый этап обучения 3D моделированию» «Кванториум» г. Рыбинск | Обучилась:Смирнова А.Д. |  |
| **3. Совершенствование материально-технической базы** |
| 3.1. | 2018-2019 | Приобретение конструкторов:- «Липучка» | Использование конструкторов при реализации ДООП.Дополнительно приобретены конструкторы: - «Технострйка»- магнитный «Макформерс»- «Кран»- «Техно»- Набор «Геометрические тела» |  |
| 3.2. | 2018-2019 | Второй компьютерный кабинет (7 компьютеров) | Приобретено 7 ноутбуков  |  |
| 3.3. | 2018 | Оборудование для мультстудии: видеокамера | Приобретен комплект для перекладной анимации (мультстанок, колонки), экран, проектор |  |
| 3.4. | 2018-2019 | 3Д принтер, программное обеспечение и расходный материал  | Приобретен 3Д принтер |  |
| 3.5. | 2018-2019 | Оборудование кабинета технического творчества под мастерскую (приобретение вытяжки для станков) |  | В течение 2018-2019 (причина: нехватка финансирования) |
| 3.6. | 2018-2019 | Приобретение для мастерской- верстаки, шкаф для хранения инструментов- демонстрационные стеллажи | Верстаки изготовлены самостоятельно | В течение 2018-2019 (причина: нехватка финансирования) |
| 3.7. | 1 квартал 2018 | Открытие кабинета экологии с лабораторией | Приобретены:- весы ВК-300- пипетка Мора с одной меркой- пипетка градуированная- чаша выпарительная фарфоровая- pH метр Kellymeter- реактивы | В течение 2018 г (причина: нехватка финансирования и оборудования) |
| 3.8. | 2018-2019 | Приобретение для лаборатории:- лабораторный стол - титровальные установки- аналитические весы - газоанализаторы- лабораторные дозаторы- лабораторное сито - центрифуга- цифровая лаборатория по физиологии (датчики)- приобретение бокса для проведения микробиологических исследований - реактивы- лабораторная посуда - муфельная печь | Приобретены:- лабораторная посуда - муфельная печь | В течение 2018-2019 (причина: нехватка финансирования) |
| **4. Организация мероприятий для обучающихся** |
| 4.1 | 2017-2018 | Работа конструкторского бюро в рамках НОО «Сириус»: специальные занятия, тренинги  | Консультации для обучающихся по оформлению проектов, выступление на конференции «Первые шаги в исследовании» |  |
| 4.4. | В течение года | Участие обучающихся в конкурсах по направлению деятельности | Согласно плану мероприятий и конкурсов |  |