**План деятельности кластера на 2017 год:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие/деятельность** | **Срок** | **Ответственные** |
| Формирование состава и планирование деятельности лабораторий, обеспечение межорганизационных коммуникаций участников кластера.  | До 05.05 | Ягодкина О.К.Рязанова Ю.Д. |
| Создание на сайте опорного учреждения МУ ДО «ЦДО «Созвездие» страницы, отражающей деятельность кластера. Составление плана деятельности опорного ОУ по реализации проекта. | До 12.06 | Рязанова Ю.Д. |
| Участие в создании реестра партнеров проекта | июнь | Ягодкина О.К.Рязанова Ю.Д. |
| Заседания лабораторий кластера (биология, экология, химия, физика). | Ежемесячно | Ягодкина О.К.Рязанова Ю.Д. |
| Консультирование/взаимоконсультированиеучастников лабораторий. Внутрикластерные тематические мастер-классы. | По запросу По согласованию | Ягодкина О.К.Рязанова Ю.Д.Учителя ОУ -участники лабораторий |
| Семинар «Структура и содержательное ядро образовательных программ кластера». | 22.05 | Ягодкина О.К.Рязанова Ю.Д. |
| Сотрудничество участников лабораторий по разработке дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности для обучающихся образовательных учреждений ТМР. | До 01.12 | Ягодкина О.К.Рязанова Ю.Д.Учителя ОУ -участники лабораторий |
| Согласование с руководителями ОУ перечня оборудования, необходимого для реализации программ лабораторий. Заказ оборудования. | До 01.12 | Учителя ОУ-участники лабораторий |
| Презентация программ четырех лабораторий:- Исследования в области биологии;- Исследования в области экологии;- Исследования в области химии;- Исследования в области физики. | Декабрь | Ягодкина О.К.Рязанова Ю.Д.Учителя ОУ -участники лабораторий |